## Planeación
PLAN DE TRABAJO RENDICIÓN DE CUENTAS HMFS 2026
Objetivo: asegurar la correcta divulgación de la rendición de cuentas y la participación activa de la comunidad para conocer la percepción institucional, buscar oportunidades de mejora para todos nuestros procesos y sobre todo implementar acciones en la mejora continua de la atención en salud.
Estrategia Uso de medios digitales y redes sociales: aprovechar plataformas digitales (sitios web institucionales, redes sociales) para difundir las fechas y detalles de las rendiciones de cuentas. Esto permitirá llegar a un público más amplio, sobre todo a jóvenes y personas en áreas alejadas. Campañas de sensibilización: realizar campañas para promover la importancia de la rendición de cuentas y la participación. Se puede organizar mediante eventos virtuales o presenciales, entrevistas con funcionarios, webinars, etc.
Fecha de divulgación | Tipo de contenido |  |  | Contenido | Canal de comunicación institucional |  |  | Cumplimiento de la actividad |  |  | Observaciones
| Audiovisual | Gráfico | Formulario |  | Internos /grupos WhatsApp (correo electrónico) | Redes sociales - Canales digitales | Grupos WhatsApp con actores clave | Marque con X | Marque con X | Marque con X
13 de febrero de 2026 |  |  | X | Encuesta para conocer temas de interés en la comunidad y los funcionarios de la institución | X | X | X | X
13 de febrero de 2026 |  | X |  | E-card ASOUSUARIOS con invitación a diligenciar encuesta sobre "temas de interés" sobre la institución |  |  | X | X
13 de febrero de 2026 |  | X |  | Historias REDES SOCIALES: con invitación a dilenciar encuesta sobre "temas de interés" sobre la institución |  | X |  | X
13 de febrero de 2026 |  | X |  | E-card post REDES SOCIALES: expectativa de la RENDICIÓN DE CUENTAS |  | X |  | X
16 de febrero de 2026 |  | X |  | Publicación en medio de comunicación local para ampliar convocatoria comunitaria |  | X |  | X
16 de febrero de 2026 18 de febrero de 2026 20 de febrero de 2026 |  | X |  | Historias REDES SOCIALES: expectativa e invitación general para la RENDICIÓN DE CUENTAS |  | X |  | X
27 de febrero de 2026 |  |  | X | Consolidación de encuestas, graficación de resutlados |  |  |  | X
HMFS: 23 de febrero HOMO: 27 de febrero ESE BELLO SALUD: 3 de marzo | X |  |  | VIDEOS INVITACIÓN para la RENDICIÓN DE CUENTAS: gerentes de hospitales y secretario |  | X | X | X
Del 27 de febrero al 6 de marzo de 2026 | X | X |  | PRESENTACIÓN GENERAL para RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  | X
13 de marzo de 2026 | X |  |  | Cubrimiento RENDICIÓN DE CUENTAS - transmisión en vivo por redes sociales |  | X |  | X
13 y 14 de marzo de 2026 | X | X |  | Historias REDES SOCIALES: socialización de resultados institucionales e información de valor pedida por la comunidad |  | X |  | X
13 de marzo de 2026 |  |  | X | ENCUESTA general a los asistentes a la RENDICIÓN DE CUENTAS (durante el evento) |  |  |  | X
14 al 21 de marzo de 2026 |  |  | X | Consolidación de encuestas, graficación de resutlados (ASISTENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS) |  |  |  | X
23 de marzo de 2026 |  | X |  | Reporte completo de la RENDICIÓN DE CUENTAS en pagina web |  | X |  | X
31 de marzo de 2026 |  |  | X | Reporte a la SUPERSALUD sobre RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  | X

## Contenido redes
Historia 1 | Iniciamos la "rendicion de Cuentas"
Historia 2 | Nuestra institución continua en la categorización "sin riesgo fiscal y financiero"
Historia 3 | Trabajamos por el crecimimiento institucional
Historia 4 | ¿Sabías que contamos con tramites en línea? Accede a ellos de manera fácil y rápida
Historia 5 | Trámites, uno a uno y enlace a la pagina
Historia 6 | Referenciaciones ciclo economico
Historia 7 | Contamos con un nuevo tomografo
Historia 8 | Sala observación urgencias
Historia 9 | Hace un año aperturamos la unidad materno perinatal
Historia 10 | Red nova
Historia 11 | Video satisfacción del usuario
Historia 12 | Video materna
Historia 13 | Capacidad de urgencias
15 de marzo
Programas de humanización
Visita de mascotas, requisitos
Gimnasio para la mente y el corazon
Aula ludica